## Hoja1
cronograma de actividades ch maquina YEISON AGUIRRE OSORIO 913503
CUMPLIDOS
semanas
| actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
FASE 0 | conceptos previos ch maquina | bar: semanas 1
explicación del proyecto | bar: semanas 1 to semanas 2
análisis y arquitectura externa previa del proyecto | bar: semanas 2 to semanas 3
generar primera documentación | bar: semanas 2 to semanas 3
construcción de prototipo | bar: semanas 2 to semanas 3
entrega del prototipo | bar: semanas 3
FASE 1 | análisis y estructura interna del proyecto | bar: semanas 3 to semanas 7
implementación de los requerimientos fase 1 | bar: semanas 3 to semanas 7
generar documentación fase 1 | bar: semanas 6
codificación del proyecto requerimientos fase 1 | bar: semanas 3 to semanas 7
entrega de proyecto fase 1 | bar: semanas 7
FASE 2 | análisis y diseño de fase 2 | bar: semanas 7 to semanas 10
planificación de procesos y administración de memoria | bar: semanas 7 to semanas 12
método de planificación de procesos | bar: semanas 10 to semanas 13
codificación del proyecto requerimientos fase 2 | bar: semanas 9 to semanas 15
generar documentación fase2 | bar: semanas 14 to semanas 15
generar manuales de usuario y técnico | bar: semanas 14 to semanas 15
entrega final del chmaquina | bar: semanas 16